**Исполнение основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Исполнитель программных мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий, объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполнение  за 2022 год, объем финансирования в тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие инфраструктуры поддержки МСП | 1. Консультирование предпринимателей по вопросам открытия, ведения и развития бизнеса | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Центр занятости населения Кайбицкого муниципального район (по согласованию) | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 2. Организация образовательных семинаров по вопросам поддержки малого предпринимательства | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Центр занятости населения Кайбицкого муниципального район (по согласованию) | Раз в полугодие 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 3. Проведение семинаров, "круглых столов" для руководителей и сотрудников средних и малых предприятий | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Центр занятости населения Кайбицкого муниципального район (по согласованию), Совет предпринимателей Кайбицкого муниципального района, представители малого и среднего бизнеса | Раз в полугодие 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 4. Организация встреч предпринимателей с органами государственной и муниципальной власти | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района РТ, Совет предпринимателей КМР, сельские поселения КМР, представители федеральных и республиканских структурных подразделений в Кайбицком муниципальном районе РТ | Раз в полугодие 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 5. Размещение информации в средствах массовой информации о реализуемых программах и мероприятиях | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Общий отдел Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 6. Содействие предпринимателям в установлении деловых отношений за пределами Республики Татарстан | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 7. Привлечение предпринимателей к участию в выполнении муниципальных заказов | Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 8. Актуализация информации на официальном сайте Кайбицкого муниципального района | Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Общий отдел Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 2. Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа МСП к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов | 1. Создание и развитие промышленного парка муниципального уровня | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района РТ, Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, резиденты промышленного парка | 2019-2024;  2019-500РТ,100МБ 2020-500РТ,100МБ  2021-500РТ,100МБ  2022-500РТ,100МБ  2023-500РТ,100МБ  2024-500РТ,100МБ | Инженерная инфраструктура промышленного парка «Кайбицкий агропарк» обустроена, новые промпарки не созданы |
| 2. Содействие в создании частных индустриальных парков | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, частная управляющая компания и резиденты промышленно парка | Постоянно 2019-2024гг. | Нет обращений  Финансирование  не требуется |
| 3. Разработка предложений по созданию объектов инженерной инфраструктуры для участия в Федеральных целевых программах | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, представители малого и среднего бизнеса | Постоянно 2019-2024гг. | Нет обращений  Финансирование  не требуется |
| 4. Консультирование и содействие в решении вопросов подключения к инженерным сетям | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, энергоснабжающие организации Кайбицкого муниципального района РТ | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 5. Инвентаризация и анализ инвестиционно-привлекательных объектов | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений Кайбицкого муниципального района РТ, сельские поселения Кайбицкого муниципального района РТ | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 6. Работы по подготовке документации на земельные участки для реализации инвестиционных проектов | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений Кайбицкого муниципального района РТ, сельские поселения Кайбицкого муниципального района РТ | Постоянно 2019-2024гг.  2019- 100  2020- 100  2021-100  2022-100  2023-100  2024-100 | Средства инвесторов  2020г.-утвержден генплан ООО Туган як-агро  2021г.-получено гоэкспертиза проекта ООО Туган як-агро  2022г.- утвержден генплан ООО Август-Кайбицы |
| 7. Создание сельскохозяйственных снабженческих кооперативов | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, УСХиП КМР РТ (по согласованию) | Постоянно 2019-2024гг;  2019- 500  2020- 500  2021-500  2022-500  2023-500  2024-500 | Средства инвесторов  развитие  СССППК "Юлдуз";  СССППК "Союз Агро"; СССППК "Экопродукт-Кайбицкий"-2021г. |
|  | 8. Создание объектов инженерной инфраструктуры (дороги) к инвестиционным объектам МСП | Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района РТ, Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района | 2023-5000 | Средства местного бюджета |
| 3. Реализация мер финансовой поддержки субъектов МСП | 1. Содействие предпринимателям в подготовке конкурсной документации для участия в федеральных и региональных программах, реализуемых Министерствами экономики и сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, УСХиП КМР РТ (по согласованию) | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 2. Содействие в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, УСХиП КМР РТ (по согласованию) | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 4. Устранение административных барьеров в рамках реализации инвестиционных проектов | 1. Организация встреч инвесторов с органами государственной и муниципальной власти | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |
| 2. Поэтапное сопровождение инвестиционных проектов | Первый заместитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района | Постоянно 2019-2024гг. | Исполнено  Финансирование  не требуется |